## Estimación
Estimación de esfuerzos
Actividades / Modulos | Nivel de esfuerzo | [5 empty] | Horas | Nivel de esfuerzo
| Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil |  | Horas | Simple | Muy Facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil
Generación de la BD para censos y encuestas |  |  |  |  | 1 |  | 32 |  | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
Crear modulo de fase de prueba | [5 empty] | 1 | 40
Crear tabla de información de clientes | 1 | [5 empty] | 4
Crear tabla de información de productos | 1 | [5 empty] | 4 | Total de esfuerzos | bar: 4 to 16
Crear tabla de productos consultados por clientes | 1 | [5 empty] | 4 | Horas | 4: Días; 8: Semanas; 16: Meses
Crear prueba de interfaces |  |  |  | 1 |  |  | 24 | 256 | 4: 32; 8: 8; 16: 0.25
Crear interface (Pantalla) para registro de clientes |  |  | 1 |  |  |  | 16 | se labora 8 horas al día
Crear interface (Pantalla) para modificación de clientes |  |  | 1 |  |  |  | 16
Crear interface (Pantalla) para eliminación de clientes |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Recursos / Colaboradores | bar: 4 to 24
Crear reporte para consulta de clientes | 1 | [5 empty] | 4 | Horas | 1 Recurso | 2 Recurso | 3 Recurso | 4 Recurso
Crear interface (Pantalla) de productos |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Días | 32 | 16 | 10.6667 | 8
Crear interface (Pantalla) para consulta de productos comprados |  |  | 1 |  |  |  | 16 | Semanas | 8 | 4 | 2.6667 | 2
Crear reporte de analisis y evaluación de satisfacción por edad de cliente | 1 | [5 empty] | 4 | Meses | 0.25 | 0.125 | 0.083333 | 0.0625
Crear reporte de analisis y evaluación de satisfacción por genero de cliente | 1 | [5 empty] | 4
Crear tabla estadistica para mejora |  | 1 |  |  |  |  | 8
Capacitación a usuarios finales |  |  |  | 1 |  |  | 24
Instalación de los 6 modulos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total de esfuerzo | [6 empty] | 256
Note on K10: Fernando Pedraza: Se calcula el total de horas entre 8 horas de labor
Note on L10: Fernando Pedraza: Se calculan los 31 días entre 4 semanas
Note on M10: Fernando Pedraza: Se calculan las semanas entre el resultado de días laborables al mes
Note on N14: Fernando Pedraza: Contemplar siempre el calculo con los 4 recursos o colaboradores

## Costos
Costo de proyecto |  |  |  |  | Costo por día | 2800 | Desglose de proyecto
Tiempo / Recursos | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | Concepto de recursos | % | 1 | 2 | 3 | 4
Días | 32 | 16 | 10.6667 | 8 |  |  | Desarrolladores | 50% | 44800 | 22400 | 14933.3333 | 11200
Semanas | 8 | 4 | 2.6667 | 2 |  |  | Costos fijos | 30% | 26880 | 13440 | 8960 | 6720
Meses | 0.25 | 0.125 | 0.083333 | 0.0625 |  |  | Gastos extras | 10% | 8960 | 4480 | 2986.6667 | 2240
Total | 89600 | 44800 | 29866.6667 | 22400 |  |  | Ganancias | 10% | 8960 | 4480 | 2986.6667 | 2240
[7 empty] | Total |  | 89600 | 44800 | 29866.6667 | 22400
Note on H1: Fernando Pedraza: Costo por hora actual es de $350.00 pesos
Note on B6: Fernando Pedraza: Pago total del proyecto por colaborador
Note on L7: Fernando Pedraza: Pago total del proyecto por colaborador