## PERT
PERT
Actividad | Estimación de tiempo (Semanas) |  |  | Actividad Predecesora inmediata | Actividad | Tiempo de espera | Actividad Predecesora inmediata |  |  |  | Varianza
| Optimista (To) | Más probable (Tm) | Pesimista (Tp) |  |  | TE = To+4Tm+Tp / 6 |  | Rutas | TE |  | Va=(((Tp-To)/6)^2)
A-Generación de la BD para censos y encuestas | 0.72 | 1.26 | 1.8 | - | A | 1.26 | - | ACGHIFBPO | 7.7175 | Ruta Critica | A | 0.0324
B-Crear modulo de fase de prueba | 0.9 | 1.575 | 2.25 | F | B | 1.575 | F | ACGFBPO | 6.4575 |  | B | 0.050625
C-Crear tabla de información de clientes | 0.09 | 0.1575 | 0.225 | A | C | 0.1575 | A | ACJMNÑFBPO | 6.615 |  | C | 0.00050625
D-Crear tabla de información de productos | 0.09 | 0.1575 | 0.225 | A | D | 0.1575 | A | ACEMNÑFBPO | 6.615 |  | D | 0.00050625
E-Crear tabla de productos consultados por clientes | 0.09 | 0.1575 | 0.225 | CD | E | 0.1575 | CD | ADEMNÑFBPO | 6.615 |  | E | 0.00050625
F-Crear prueba de interfaces | 0.54 | 0.945 | 1.35 | GKÑ | F | 0.945 | GKÑ | ADELÑFBPO | 6.93 |  | F | 0.018225
G-Crear interface (Pantalla) para registro de clientes | 0.36 | 0.63 | 0.9 | CI | G | 0.63 | CI | ADKFBPO | 6.4575 |  | G | 0.0081
H-Crear interface (Pantalla) para modificación de clientes | 0.36 | 0.63 | 0.9 | G | H | 0.63 | G |  |  |  | H | 0.0081
I-Crear interface (Pantalla) para eliminación de clientes | 0.36 | 0.63 | 0.9 | H | I | 0.63 | H |  |  |  | I | 0.0081
J-Crear reporte para consulta de clientes | 0.09 | 0.1575 | 0.225 | C | J | 0.1575 | C |  |  |  | J | 0.00050625
K-Crear interface (Pantalla) de productos | 0.36 | 0.63 | 0.9 | D | K | 0.63 | D |  |  |  | K | 0.0081
L-Crear interface (Pantalla) para consulta de productos comprados | 0.36 | 0.63 | 0.9 | E | L | 0.63 | E |  |  |  | L | 0.0081
M-Crear reporte de analisis y evaluación de satisfacción por edad de cliente | 0.09 | 0.1575 | 0.225 | N | M | 0.1575 | N |  |  |  | M | 0.00050625
N-Crear reporte de analisis y evaluación de satisfacción por genero de cliente | 0.09 | 0.1575 | 0.225 | EJ | N | 0.1575 | EJ |  |  |  | N | 0.00050625
Ñ-Crear tabla estadistica para mejora | 0.18 | 0.315 | 0.45 | NL | Ñ | 0.315 | NL |  |  |  | Ñ | 0.002025
O-Capacitación a usuarios finales | 0.54 | 0.945 | 1.35 | P | O | 0.945 | P |  |  |  | O | 0.018225
P-Instalación de los 6 modulos | 0.54 | 0.945 | 1.35 | B | P | 0.945 | B |  |  |  | P | 0.018225
[11 empty] | Va | 0.16251
A) Graficar RED PERT
B) Determinar ruta critica | [10 empty] | Desviación estandar
C) Determinar duración RC | [10 empty] | DE=Raiz(Va)
D) Calcular Varianza | [10 empty] | 0.40312
E) Validar si es posible terminar el proyecto en 8 semanas
Z=(X-M)/DE
X = 8 Semanas
Media = 7.72
0.70078
Probabilidad
75.8%
Inicio
Final
C
A
B
E
F
D
H
J
L
N
O
G
K
M
Ñ
P
I
1.26
0.16
0.63
0.16
0.63
0.95
0.63
0.63
0.95
1.58
.0.16
0.63
0.95
0.32
0.16
0.16
0.16
Conclusión ¿Cuál fue la ruta critica? ACGHIFBPO ¿Qué tan probable es que se pueda concluir el proyecto en tiempo? Tiene una probabilidad del 76% de que se concluya ¿Cuál es la importancia del Diagrama PERT en la gestión de proyectos? Considero que es de suma importancia, ya que nos permite fragmentar el proyecto, de modo integral, contemplando cada paso y requerimiento del mismo, hasta llegar a concretarlo,permitiendo predecir su posibilidad en porcentaje.
¿Qué se debería ajustar para mejorar el bajo porcentaje de probabilidad de concluir el proyecto en 2 meses?
Se podría fusionar la creación de los reportes, creando uno solo, que contenga toda la información solicitada, así como la parte de las interfaces relacionadas con los clientes, y en una misma interface poder crear, modificar y/o eliminar la información de los clientes, permitiendo optimizar tiempo y costo.
Pero principalmente interpretar bien la tabla de distribución normal ya que se cometió un error al leerlo, poniendo el resultado de 0.2454, dato que se encuentra en la hoja 2 apéndice C, en vez de 0.7580, como esta en la tabla de la hoja 1 Apéndice 2 distribución normal, lo cual nos da un resultado del 76% de probabilidad.
Referencias Video 2. PERT y CPM Métodos de gestión de proyectos, (2023) 27 de Enero 2023, (Lucia Andrade) de vimeo, sitio web: https://vimeo.com/793548049 Tutoria 2, Ingenieria de software II (2023) 31 de Enero 2023 M.C. Eduardo Israel Castillo García, sitio web: https://academiaglobal-mx.zoom.us/rec/play/ 4fjFIPQTZcF9NQQLs3VeqWkNgm6rDlMmkRG6Vn5QQr1dYM6MBrX6ugnBGN9hYKKt7cgqUc5wEx55Uam_ .ZhTMZRI1dolHFfSo?continueMode=true&_x_zm_rtaid=40XuoaWaRY- _FVAtNwI_Bg.1676093372680.8f3a7bb8dd391eb44dc0a6cc1a3ef20f&_x_zm_rhtaid=661
Note on H3: Fernando Pedraza: Fornula a aplicar
Note on O3: Fernando Pedraza: Formula a aplicar
Note on O25: Fernando Pedraza: Formula a aplicar
Note on O28: Fernando Pedraza: Formula para calcular la probabilidad
Note on O29: Fernando Pedraza: tiempo que debe durar el proyecto en semanas
Note on O30: Fernando Pedraza: dato de la ruta critica
Note on O34: Fernando Pedraza: Dato tomado de la tabla de dsitribución normal en base al resultado de Z